完整活动流程

活动主体：南京信息工程大学生态与应用气象学院逐光下乡实践团

活动对象：社区暑托班 10-12 岁儿童

活动地点：爱尔眼科医院 江苏省南京市秦淮区仙鹤街100号

整体总时长：约 70 分钟

整体顺序：立秋科普视频→ PPT 讲解（内含谜语互动）→趣味小游戏环节→树叶剪贴手工→啃秋吃西瓜→填写活动调查问卷→活动收尾

一、前期准备（活动开始前 30分钟）

- 人员到位，布置好海报，调试投影、音响，备好 4 分钟立秋科普短片、全套节气 PPT；

- 物料摆放：24节气文创小奖品，各类彩色树叶、卡纸、胶水、剪刀、西瓜切块、问卷纸笔

- 场地布置：摆放南信大立秋主题海报，划分观影区、手工区、游戏区、休息品尝区；

- 小朋友有序入座，分发二十四节气小卡片，简单强调活动纪律。

- 暖场 + 4 分钟立秋节气科普视频（5 分钟）

- 主讲人自我介绍：来自南京信息工程大学气象科普实践团，简单介绍本次活动分为视频、讲课、游戏、手工、吃西瓜五大板块；

- 全场安静播放 4 分钟立秋科普短片，短片融合节气知识、立秋三候、民俗小科普；

- 视频结束后 2 个快速小提问，简单回顾视频内容，引出 PPT 正式讲解。

三、

《二十四节气与立秋的奇妙之旅》PPT 宣讲（20 分钟，含猜谜互动）

- 模块 1：二十四节气气象科普（4min）结合南信大气象专业知识，讲解地球公转、节气由来，齐读二十四节气歌；

- 模块 2：立秋释义、一叶知秋（2min）结合梧桐树观测实践，讲解立秋含义；

- 模块 3：立秋三候物候气象（3min）讲解凉风至、白露生、寒蝉鸣背后的气象原理；

- 【内嵌互动：立秋谜语猜猜猜（3min）】PPT 页面展示谜语，小朋友举手抢答，答对赠送气象贴纸、树叶书签小奖品；

- 模块 4：立秋传统民俗科普（3min）讲解贴秋膘、啃秋、晒秋、戴楸叶习俗；

- 模块 5：立秋诗词、气象谚语、秋燥健康小贴士（5min）结合气象湿度、日照知识科普秋季养生小知识。

PPT 讲解完毕，简单梳理本节课核心知识点，过渡到趣味游戏环节。

四、

立秋主题趣味小游戏（15 分钟，3 个小游戏轮换开展）

设置分组竞赛模式，每组完成游戏可积累印章，最终兑换礼品

- 游戏一：节气连连看

- 游戏二：节气快快排

- 游戏三：看图猜节气

游戏结束后统一发放积累印章对应的小奖品，有序前往手工区域。

五、

秋日树叶剪贴画手工创作（15 分钟）

- 工作人员分发收集好的梧桐叶、枫叶、楸树叶、彩色卡纸、安全剪刀、固体胶、彩笔；

- 主题：《我的立秋》，小朋友自由搭配树叶，拼贴秋日风景、小动物、立秋西瓜等图案；

- 实践团巡回指导，引导小朋友结合刚刚学到的 “一叶知秋” 知识点创作；

- 创作完成后可自愿上台简单分享自己的作品，优秀作品拍照留存展示。

六、

民俗体验 —— 集体啃秋吃西瓜（8分钟）

- 讲解民俗 “啃秋” 的由来：立秋吃西瓜，送走暑气，是传统秋日仪式；

- 分发切好的西瓜，小朋友有序领取，围坐一起品尝；

- 轻松互动聊天，聊聊吃完西瓜后感受到的清凉，结合课堂秋燥知识点简单延伸。

七、

填写活动调查问卷（5 分钟）

- 分发简易儿童版调查问卷，题型以单选、简单短句为主；问卷内容：是否喜欢本次立秋课堂、最喜欢哪个环节、学到了哪些节气知识、对气象科普活动的建议等；

- 小朋友独立填写，完成后统一回收问卷，用于实践团活动总结复盘。

八、

活动收尾（2 分钟）

- 主讲人总结整场活动，再次科普二十四节气传统文化与南信大气象科普初心；

- 提醒小朋友带走自己的树叶剪贴画作品，有序离场；

- 工作人员整理场地、清点物料，整理问卷与活动照片素材。

总时长汇总

4min 视频 + 20minPPT 讲解 + 15min 小游戏 + 15min 手工 + 8min 吃西瓜 + 5min 问卷 + 3min 首尾暖场收尾 = 约 70 分钟

分工：

刘杭：PPT，视频资料

陆旭：PPT讲解，活动主持

孟夏杰：视频剪辑与后期宣传

钟孝宇：活动后的采访与调查问卷

张尔凡：活动摄像